## PLAN DE MEJORAMIENTO 2024
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS 2024
ENTIDAD: |  | FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE EL RETIRO - (FONDESER)
REPRESENTANTE LEGAL: |  | CARLOS MAURICIO YEPES BEDOYA
AUDITORIA MODALIDAD: |  | PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE LA REVISION DE LA CUENTA ANUAL RENDIDA VIGENCIA 2023
PERIODO FISCAL QUE CUBRE: |  | 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN: |  | 09 DE JULIO DE 2024
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
No Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Área Responsable | Observaciones
1 | "MANUAL DE OPERACIÓN O PROCEDIMIENTO DEL MANEJO DE VIATICOS QUE APLIQUE PARA LA ENTIDAD Y ACTO ADMINISTRATIVO DE SU APROBACIÓN". | Auditoría de la Contraloría General de Antioquia, a la Rendición Anual de Cuentas del Fondo de Desarrollo Social del Retiro - Fondeser, donde no se cumplió con los requisitos plasmados en la Resolución Nº2023500001887 del año 2023, en cuanto a los Documentos solicitados y que fueron descritos en el Preinforme del 20 de junio de 2024 en el Hallazgo Nº1 y Ratificado en el Informe Final del 26 de junio de 2024, donde no se anexó el "Manual de Operación o Procedimiento del Manejo de Viáticos que aplique para la Entidad y Acto Administrativo de su Aprobación." | INCLUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR LA CONTRALORIA GENRAL DE ANTIOQUIA PARA RENDICION DE CUENTAS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISION DE CUENTAS RENDIDAS DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES Nº 2023500001887 Y 2023500000522 DE 2023. | Se Documentará, se Aprobará, se Adoptará por Acto Administrativo y se Publicará en la Página Web, El Manual de Procedimientos para Viaticos en Fondeser. | ELABORAR ENTRE EL 08 DE JULIO Y EL 27 DE OCTUBRE DE 2024, DEJANDOLO ADOPTADO POR ACTO ADMINISTRATIVO Y PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, "EL MANUAL DE PROCEDIMEINTOS PARA VIÁTICOS EN FONDESER", DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES No 2023500001887 Y 2023500000522 DE 2023 Y PLASMADAS COMO HALLASGO Nº1 DEL INFORME FINAL. | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA VIATICOS, ADOPTADO Y PUBLICADO POR EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DEL RETIRO - FONDESER | 16 SEMANAS | 100% | 2024-07-08 | 2024-10-27 | 15.8571 | PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION / ASESOR JURIDICO / GERENCIA | El 16 de octubre de 2024 se socializa y se aprueba el plan de viaticos mediante acuerdo de junta No 005 de 2024
[6 empty] | 1. Realizar el Trabajo de Campo en la recolección de la Información Primaria de los pasos NO DOCUMENTADOS en los Trámites Administrativos Internos que se llevan actualmente para el Manejo de los Viaticos en el Fondo de Desarrollo Social del Retiro - Fondeser. | 2 SEMANAS | 12.5% | 2024-07-08 | 2024-07-21 | 4 | PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION / SECRETARIA EJECUTIVA / ASESOR CONTABLE | Se recopila toda la informacion necesaria de la entidad para iniciar con la realizacion del plan
[6 empty] | 2. Analizar el Marco Legal ralacionado con el Trámite de Viáticos para las Entidades Publicas en Colombia y Ajustar los Trámites Administrativos Internos que lleva Fondeser, para el Manejo de Viáticos. | 2 SEMANAS | 12.5% | 2024-07-22 | 2024-08-04 | 1.8571 | PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION / ASESOR JURIDICO | Se realizó el análisis del Marco Legal relacionado con el Trámite de Viáticos para las Entidades Públicas en Colombia, lo que permitió identificar las disposiciones normativas aplicables. Con base en este análisis, se llevaron a cabo los ajustes necesarios en los trámites administrativos internos de Fondeser, asegurando su alineación con la normativa vigente y fortaleciendo la gestión del manejo de viáticos en la organización. El objetivo planteado ha sido cumplido satisfactoriamente, garantizando mayor eficiencia y cumplimiento normativo en los procesos relacionados.
[6 empty] | 3. Planeación del Manual de Viaticos para Fondeser en sus diferentes pasos y/o etapas a segruir. | 2 SEMANAS | 12.5% | 2024-08-05 | 2024-08-18 | 1.8571 | PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION / SECRETARIA EJECUTIVA / ASESOR CONTABLE | El objetivo de la Planeación del Manual de Viáticos para Fondeser fue realizado a cabalidad dentro de las fechas estipuladas. Se definieron las diferentes etapas y pasos a seguir para la elaboración y estructuración del manual, asegurando un enfoque claro y ordenado. Durante el proceso, se incluyeron lineamientos específicos para garantizar su alineación con las necesidades internas y las normativas aplicables. Este logro fortalece la gestión administrativa de Fondeser en relación con los viáticos. La planeación se completó exitosamente según el cronograma establecido.
[6 empty] | 4. Documentar los Procedimientos del Manual de Viaticos para Fondeser en sus diferentes pasos y/o etapas a segruir. | 2 SEMANAS | 12.5% | 2024-08-19 | 2024-09-01 | 1.8571 | PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION / SECRETARIA EJECUTIVA / ASESOR CONTABLE | Se formalizaron los pasos y etapas del manual mediante un acto administrativo que garantiza su correcta implementación y cumplimiento. Este documento proporciona claridad y respaldo normativo a los procedimientos establecidos. La tarea se ejecutó de manera eficiente, cumpliendo con el cronograma previsto.
[6 empty] | 5. Elaborar y Socializar el Manual de Procedimientos para Viaticos en Fondeser, en sus diferentes pasos y/o etapas a segruir, al Gerente, Secretaria Ejecutiva, Asesores y Contratistas de Apoyo a la Gestión de la Entidad, para realizar los Ajustes Finales para su Adopción y Publicación. | 2 SEMANAS | 12.5% | 2024-09-02 | 2024-09-15 | 1.8571 | PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION | Se llevó a cabo la elaboración del manual detallando los pasos y etapas a seguir, el cual fue presentado y socializado con el Gerente, la Secretaria Ejecutiva, los Asesores y los Contratistas de Apoyo a la Gestión de la Entidad. Durante este proceso, se recogieron observaciones y se realizaron los ajustes finales necesarios para su adopción y posterior publicación. Este logro asegura la implementación de un manual claro y funcional para la gestión de viáticos en la entidad.
[6 empty] | 6. Presentación al Gerente del Proyecto de Manual de Procedimientos para Viaticos en Fondeser, para el Tramite de Aprobación y Adopción. | 2 SEMANAS | 12.5% | 2024-09-16 | 2024-09-29 | 1.8571 | PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION | El documento, que incluye todos los procedimientos estipulados, fue entregado al Gerente para su respectivo trámite de aprobación y adopción. Este paso garantiza que el manual cumpla con los lineamientos institucionales y esté listo para su implementación formal. La presentación se efectuó según lo previsto, cumpliendo con los plazos establecidos.
[6 empty] | 7. Revision, Aprobacion y Adpoción por Acto Administrativo del Manual de Procedimientos para Viaticos en Fondeser por el Gerente de la Entidad. | 2 SEMANAS | 12.5% | 2024-09-30 | 2024-10-13 | 1.8571 | ASESOR JURIDICO / GERENCIA | Mediante el Acuerdo de Junta Directiva 005 de 2024, el Gerente de la entidad oficializó la aprobación y adopción del manual como acto administrativo. Este proceso aseguró que el documento cumpliera con todos los requisitos normativos y administrativos necesarios, consolidando su implementación formal en la gestión de viáticos de la organización.
[6 empty] | 8. Publicación del Manual de Procedimientos para Viaticos en Fondeser en la Página Web de la Entidad y el envío de la Copia con Ofico Remisorio a la Contraloría General de Antioquia, para dar cumplimiento al Requerimiento del 26 de junio de 2024 con Radicado Nº 2024100005708. | 2 SEMANAS | 12.5% | 2024-10-14 | 2024-10-27 | 1.8571 | PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTION / GERENCIA | El documento fue difundido a través de la página web oficial de la entidad y en sus diferentes redes sociales, asegurando su accesibilidad para todos los interesados. Esta acción fortalece la transparencia y facilita el conocimiento de los procedimientos establecidos por parte de los colaboradores y otros actores relevantes. La publicación se realizó en las fechas previstas, cumpliendo con el plan establecido.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Mauricio Yepes Bedoya |  |  |  | C.C. Nº71.557.289 |  |  |  | FECHA ELABORACION | Julio 09 de 2024
Note on A8: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una acción correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los números correspondientes ) relacionarse)
Note on E8: Es la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on F8: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on G8: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Se pueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on H8: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on I8: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on J8: CDV: La fecha de iniciación de las metas, corresponde a la misma fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento
Note on K8: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on L8: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación de la meta.
Note on M8: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta